| Календарный план реализации проекта «Родители, в школу!» в МБОУ «Новообинцевская СОШ» |
| --- |
| Nп/п | Содержание работ | Даты |
| 1 | Определение ответственных лиц за реализацию проекта в школе | 01-10.02.2018 |
| 2 | Проведение установочных совещаний с классными руководителями, работниками школы, определение ответственных за реализацию проекта | 02-16.02.2018 |
| 2.1 | Разработка школьного плана |  |
| 3. | Разработка сценарного плана реализации проекта | 10.02 -26.02.2018 |
| 3.1 | Разработка необходимых нормативных документов для проведения мероприятия |  |
| 3.2 | Разработка фирменного стиля проекта, концепции оформления |  |
| 3.3 | Проработка системы поощрения участников мероприятия (грамоты, призы, благодарственные письма), вариантов награждения отличившихся учеников, составление списков награждаемых |  |
| 4 | Определение плана и способов оповещения родителей: родительские собрания, электронные дневники, сайты школ, красочные объявления и пр. | 10.02-22.02.2018 |
| 4.1 | Формирование списка СМИ, сайта школы, пабликов в социальных сетях, электронных дневников для размещения анонсирующих материалов, а так же пост-релизов |  |
| 4.2 | Разработка контента (информационные материалы, инфографика и пр.) для последующей публикации |  |
| 5 | Составление графика размещения публикаций, их периодичности, а так же вариантов контроля выходов запланированные публикаций | 19-26.02.2018 |
| 5.1 | Продвижение проекта - размещение анонсирующих публикаций согласно графику в отобранных СМИ и интернет ресурсах |  |
| 6 | Проработка системы фотофиксации для последующего размещения на сайте школы, в пост-релизах и др. | 26.02-05.03.2018 |
| 6.1 | Разработка системы учета, контроля и модерации в день проведения мероприятия (подсчет родителей пришедших на мероприятие, получение обратной связи от родителей и т.д) |  |
| 7 | Подготовка помещений для реализации мероприятия | 01-18.03.2018 |
| 7.1 | Размещение приглашающих плакатов в помещении школы, публичных местах населенного пункта с указанием расписания мероприятия |  |
| 7.2 | Оповещение и мобилизация родителей |  |
| 7.3 | Проработка чек-листов для родителей в день проведения мероприятия, размещение указателей от входа к используемому помещению | 12-17.03.2018 |
| 7.4 | Организация работы в день проведения мероприятия |  |
| 8 | Размещение отчета о прошедшем мероприятии на сайте школы, иных образовательных ресурсах и в средствах массовой информации (с указанием победителей и награжденных) | 19-23.03.2018 |
| 9 | Подготовка итогового отчета |  |