План-график мероприятий МОУОО «Новообинцевская  средняя общеобразовательная школа»

(Введение федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в практику начальной школы)

| Этапы эксперимента | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Ожидаемые результаты | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативной базы по апробации механизма введения Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в практику начальной школы. | Рабочая группа | Август 2010- май 2011 | Определение прав, обязанностей и ответственности участников эксперимента | Положение о Совете по введению ФГОС НОО Приказы по школе. |
|  | Разработка проекта основной образовательной программы школы с учётом нового ФГОС | Рабочая группа | Январь 2011- Август 2011 | Разработка ООП | Основная образовательная программа школы |
|  | Курсовая переподготовка учителя | Представитель администрации, учитель | Апрель 2011 | Освоение способов проектирования образовательного процесса начальной школы, соответствующего требованиям новых ФГОС | Посещение и выполнение заданий на курсах |
| Проектировочный. | Приведение условий образовательного процесса в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к качеству начального образования. | Администрация | август 2010 г -май 2011 г | Обновление материально-технической и информационно-методической базы школы |  |
|  | Разработка образовательных программ для начальной школы | Рабочая группа | До 01.06.2011 | Анализ необходимых изменений в содержании образовательного процесса начальной ступени | Рабочие программы по предметам, дополнительному образованию для начальной ступени |
|  | Общественная экспертиза образовательных программ | ШМО учителей начальных классов, экспертный совет, родительская общественность | До 31 августа 2011 | Определение соответствия программ необходимым документам | Экспертное заключение. |
| Этап апробации механизма введения Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в практику начальной школы. | Реализация образовательной программы школы. | Администрация | Сентябрь 2011 – май 2012 | Изменение образовательного процесса в начальной школе в соответствие с требованиями нового образовательного стандарта. | Процент удовлетворённости учащихся и родителей условиями и результатами обучения. |
|  | Обсуждение проблем перехода начальной ступени на работу по новым образовательным стандартам на муниципальном и региональном уровнях. | Администрация | Декабря 2010 – апрель 2011 | Корректировка работы, уточнение способов взаимодействия участников образовательного процесса по переводу начальной ступени на работу по новым образовательным стандартам. |  |
| Аналитический. | Проведение мониторинговых исследований | Администрация, учитель 1-го класса, ЗУВР | Май 2011 | Определение эффективности способов по переводу начальной школы на работу по новым ГОС. | Процент качественных изменений в соответствии с критериями, представленными в программе мониторинга. |
|  | Оформление результатов работы за 1 год | Администрация | Май 2012 | Выводы о результатах работы | Рефлексивные отчёты |
| Этап распространения опыта | Поведение семинара по переходу начального звена школы на работу по новым образовательным стандартам | Администрация | Август 2012 | Распространение опыта перевода начальной ступени школы на работу по новым образовательным стандартам. | Материалы ППО |